## ВОР
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ул. Восход, г. Салехард, ЯНАО
| №№ | Вид/подвид работ Управленческого учета | Обоснование | Наименование объектов, видов работ и затрат | Номенклатурный код (для оборудования и материалов Заказчика) | Единица измерения | Дог. |  |  | Выполнено работ |  | Выполнено работ |  | Выполнено работ |  | Выполнено работ |  | Итого с начала строительства, в том числе отчетный месяц |  | Остаток по договору
[7 empty] | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) | Стоимость работ (ВСЕГО) руб. без НДС | Период |  | Период |  | Период |  | Период |  | Кол.-во фактически выполненных работ с начала строительства. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, (без ндс), руб. | Количество | Стоимость, (без НДС), руб.
[10 empty] | Количество | Стоимость, (без НДС), руб. | Количество | Стоимость, (без НДС), руб. | Количество | Стоимость, (без НДС), руб. | Количество | Стоимость, (без НДС), руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
З1 | Ⅰ | Окна |  | Окна
З1 | 1 | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Секция 1. Окна
СМР | 1.1 | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых |  | шт | 50 | [14 empty] | Размеры оконный блоков перед изготовлением уточнить по месту
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ОК-1 ОП А1 1730 х 1540 из теплых пятикамерных ПВХ профилей с заполнением стеклопакетом. Стеклопакет двухкамерный с низкоэмиссионным покрытием, с сопротивлением теплопередачи не менее 0,79 м2ºС/В, с ручками ограничителями, оконными вентиляционными клапанами и детскими замками, с фурнитурой по ГОСТ 30674-2023. Открытие фрагмуг в двух положениях (поворотно-откидное). Ламинирование окна в соответствии с архитектурно-градостроительным решением по ГОСТ 30674-2023 |  | шт | 47
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ОК-3 ОП А1 1530 х 1540 из теплых пятикамерных ПВХ профилей с заполнением стеклопакетом. Стеклопакет двухкамерный с низкоэмиссионным покрытием, с сопротивлением теплопередачи не менее 0,79 м2ºС/В, с ручками ограничителями, оконными вентиляционными клапанами и детскими замками, с фурнитурой по ГОСТ 30674-2023. Открытие фрагмуг в двух положениях (поворотно-откидное). Ламинирование окна в соответствии с архитектурно-градостроительным решением по ГОСТ 30674-2023 |  | шт | 3
СМР | 1.2 | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых |  | шт | 16 | [14 empty] | Размеры оконный блоков перед изготовлением уточнить по месту
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ОК-2 ОП А1 1730 х 1140 из теплых пятикамерных ПВХ профилей с заполнением стеклопакетом. Стеклопакет двухкамерный с низкоэмиссионным покрытием, с сопротивлением теплопередачи не менее 0,79 м2ºС/В, с ручками ограничителями, оконными вентиляционными клапанами и детскими замками, с фурнитурой по ГОСТ 30674-2023. Открытие фрагмуг в двух положениях (поворотно-откидное). Ламинирование окна в соответствии с архитектурно-градостроительным решением по ГОСТ 30674-2023 |  | шт | 16
СМР | 1.3 | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка подоконных досок из ПВХ, шириной 400 мм |  | м | 104
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Подоконная доска ПВХ, ламинированная декоративной ПВХ пленкой 1600 х 400 по ГОСТ 30673-2013 |  | м | 88 | [14 empty] | на зазоры и припуски 10%
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Подоконная доска ПВХ, ламинированная декоративной ПВХ пленкой 1000 х 400 по ГОСТ 30673-2013 |  | м | 17.6 | [14 empty] | на зазоры и припуски 10%
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм |  | шт | 132 | [14 empty] | на зазоры и припуски 10%
СМР | 1.4 | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка противомоскитных сеток на одну из створок окна |  | шт | 66
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка москитной сетки на одну из створок окна |  | шт | 66
СМР | 1.5 | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка слуховых окон ПК-сл. 1560х1700 из ПВХ профиля с одинарным остеклением. |  | шт | 1
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ОК-сл Окно слуховое 1560 х 1700 (остекление лоджий - профиль ПВХ с одинарным остеклением) |  | шт | 1
З1 | 2 | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Секция 2. Окна
СМР | 2.1 | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых |  | шт | 51 | [14 empty] | Размеры оконный блоков перед изготовлением уточнить по месту
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ОК-1 ОП А1 1730 х 1540 из теплых пятикамерных ПВХ профилей с заполнением стеклопакетом. Стеклопакет двухкамерный с низкоэмиссионным покрытием, с сопротивлением теплопередачи не менее 0,79 м2ºС/В, с ручками ограничителями, оконными вентиляционными клапанами и детскими замками, с фурнитурой по ГОСТ 30674-2023. Открытие фрагмуг в двух положениях (поворотно-откидное). Ламинирование окна в соответствии с архитектурно-градостроительным решением по ГОСТ 30674-2023 |  | шт | 51
СМР | 2.2 | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых |  | шт | 41 | [14 empty] | Размеры оконный блоков перед изготовлением уточнить по месту
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ОК-2 ОП А1 1730 х 1140 из теплых пятикамерных ПВХ профилей с заполнением стеклопакетом. Стеклопакет двухкамерный с низкоэмиссионным покрытием, с сопротивлением теплопередачи не менее 0,79 м2ºС/В, с ручками ограничителями, оконными вентиляционными клапанами и детскими замками, с фурнитурой по ГОСТ 30674-2023. Открытие фрагмуг в двух положениях (поворотно-откидное). Ламинирование окна в соответствии с архитектурно-градостроительным решением по ГОСТ 30674-2023 |  | шт | 41
СМР | 2.3 | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами |  | шт | 3 | [14 empty] | Размеры оконный блоков перед изготовлением уточнить по месту
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ОК-3п ОПС 1530 х 1540 Противопожарная окно E60 профиль стальной. Заводской покраски. ГОСТ Р 59642-2021 |  | шт | 3
СМР | 2.4 | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка подоконных досок из ПВХ, шириной 400 мм |  | м | 136.04
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Подоконная доска ПВХ, ламинированная декоративной ПВХ пленкой 1600 х 400 по ГОСТ 30673-2013 |  | м | 95.04 | [14 empty] | на зазоры и припуски 10%
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Подоконная доска ПВХ, ламинированная декоративной ПВХ пленкой 1000 х 400 по ГОСТ 30673-2013 |  | м | 45.1 | [14 empty] | на зазоры и припуски 10%
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм |  | шт | 184 | [14 empty] | на зазоры и припуски 10%
СМР | 2.5 | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка противомоскитных сеток на одну из створок окна |  | шт | 92
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка москитной сетки на одну из створок окна |  | шт | 92
СМР | 2.6 | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка слуховых окон ПК-сл. 1560х1700 из ПВХ профиля с одинарным остеклением. |  | шт | 1
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ОК-сл Окно слуховое 1560 х 1700 (остекление лоджий - профиль ПВХ с одинарным остеклением) |  | шт | 1
З1 | 3 | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Секция 3. Окна
СМР | 3.1 | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых |  | шт | 47 | [14 empty] | Размеры оконный блоков перед изготовлением уточнить по месту
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ОК-1 ОП А1 1730 х 1540 из теплых пятикамерных ПВХ профилей с заполнением стеклопакетом. Стеклопакет двухкамерный с низкоэмиссионным покрытием, с сопротивлением теплопередачи не менее 0,79 м2ºС/В, с ручками ограничителями, оконными вентиляционными клапанами и детскими замками, с фурнитурой по ГОСТ 30674-2023. Открытие фрагмуг в двух положениях (поворотно-откидное). Ламинирование окна в соответствии с архитектурно-градостроительным решением по ГОСТ 30674-2023 |  | шт | 44
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ОК-3 ОП А1 1530 х 1540 из теплых пятикамерных ПВХ профилей с заполнением стеклопакетом. Стеклопакет двухкамерный с низкоэмиссионным покрытием, с сопротивлением теплопередачи не менее 0,79 м2ºС/В, с ручками ограничителями, оконными вентиляционными клапанами и детскими замками, с фурнитурой по ГОСТ 30674-2023. Открытие фрагмуг в двух положениях (поворотно-откидное). Ламинирование окна в соответствии с архитектурно-градостроительным решением по ГОСТ 30674-2023 |  | шт | 3
СМР | 3.2 | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых |  | шт | 40 | [14 empty] | Размеры оконный блоков перед изготовлением уточнить по месту
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ОК-2 ОП А1 1730 х 1140 из теплых пятикамерных ПВХ профилей с заполнением стеклопакетом. Стеклопакет двухкамерный с низкоэмиссионным покрытием, с сопротивлением теплопередачи не менее 0,79 м2ºС/В, с ручками ограничителями, оконными вентиляционными клапанами и детскими замками, с фурнитурой по ГОСТ 30674-2023. Открытие фрагмуг в двух положениях (поворотно-откидное). Ламинирование окна в соответствии с архитектурно-градостроительным решением по ГОСТ 30674-2023 |  | шт | 40
СМР | 3.3 | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка подоконных досок из ПВХ, шириной 400 мм |  | м | 122.72
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Подоконная доска ПВХ, ламинированная декоративной ПВХ пленкой 1600 х 400 по ГОСТ 30673-2013 |  | м | 82.72 | [14 empty] | на зазоры и припуски 10%
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Подоконная доска ПВХ, ламинированная декоративной ПВХ пленкой 1000 х 400 по ГОСТ 30673-2013 |  | м | 44 | [14 empty] | на зазоры и припуски 10%
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм |  | шт | 174 | [14 empty] | на зазоры и припуски 10%
СМР | 3.4 | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка противомоскитных сеток на одну из створок окна |  | шт | 87
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка москитной сетки на одну из створок окна |  | шт | 87
СМР | 3.5 | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка слуховых окон ПК-сл. 1560х1700 из ПВХ профиля с одинарным остеклением. |  | шт | 1
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ОК-сл Окно слуховое 1560 х 1700 (остекление лоджий - профиль ПВХ с одинарным остеклением) |  | шт | 1
З1 | 4 | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Секция 4. Окна
СМР | 4.1 | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых |  | шт | 46 | [14 empty] | Размеры оконный блоков перед изготовлением уточнить по месту
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ОК-1 ОП А1 1730 х 1540 из теплых пятикамерных ПВХ профилей с заполнением стеклопакетом. Стеклопакет двухкамерный с низкоэмиссионным покрытием, с сопротивлением теплопередачи не менее 0,79 м2ºС/В, с ручками ограничителями, оконными вентиляционными клапанами и детскими замками, с фурнитурой по ГОСТ 30674-2023. Открытие фрагмуг в двух положениях (поворотно-откидное). Ламинирование окна в соответствии с архитектурно-градостроительным решением по ГОСТ 30674-2023 |  | шт | 43
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ОК-3 ОП А1 1530 х 1540 из теплых пятикамерных ПВХ профилей с заполнением стеклопакетом. Стеклопакет двухкамерный с низкоэмиссионным покрытием, с сопротивлением теплопередачи не менее 0,79 м2ºС/В, с ручками ограничителями, оконными вентиляционными клапанами и детскими замками, с фурнитурой по ГОСТ 30674-2023. Открытие фрагмуг в двух положениях (поворотно-откидное). Ламинирование окна в соответствии с архитектурно-градостроительным решением по ГОСТ 30674-2023 |  | шт | 3
СМР | 4.2 | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых |  | шт | 40 | [14 empty] | Размеры оконный блоков перед изготовлением уточнить по месту
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ОК-2 ОП А1 1730 х 1140 из теплых пятикамерных ПВХ профилей с заполнением стеклопакетом. Стеклопакет двухкамерный с низкоэмиссионным покрытием, с сопротивлением теплопередачи не менее 0,79 м2ºС/В, с ручками ограничителями, оконными вентиляционными клапанами и детскими замками, с фурнитурой по ГОСТ 30674-2023. Открытие фрагмуг в двух положениях (поворотно-откидное). Ламинирование окна в соответствии с архитектурно-градостроительным решением по ГОСТ 30674-2023 |  | шт | 40
СМР | 4.3 | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка подоконных досок из ПВХ, шириной 400 мм |  | м | 120.96
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Подоконная доска ПВХ, ламинированная декоративной ПВХ пленкой 1600 х 400 по ГОСТ 30673-2013 |  | м | 80.96 | [14 empty] | на зазоры и припуски 10%
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Подоконная доска ПВХ, ламинированная декоративной ПВХ пленкой 1000 х 400 по ГОСТ 30673-2013 |  | м | 44 | [14 empty] | на зазоры и припуски 10%
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм |  | шт | 172 | [14 empty] | на зазоры и припуски 10%
СМР | 4.4 | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка противомоскитных сеток на одну из створок окна |  | шт | 86
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка москитной сетки на одну из створок окна |  | шт | 86
СМР | 4.5 | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка слуховых окон ПК-сл. 1560х1700 из ПВХ профиля с одинарным остеклением. |  | шт | 1
МТР |  | Окна | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ОК-сл Окно слуховое 1560 х 1700 (остекление лоджий - профиль ПВХ с одинарным остеклением) |  | шт | 1
З1 | Ⅱ | Перегородки |  | Противопожарные перегородки
З1 | 5 | Перегородки | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Секция 1. Противопожарные перегородки
СМР | 5.1 | Перегородки | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Монтаж перегородок противопожарных СвПП-1л, СвПП-1п |  | шт | 4 | [14 empty] | Размеры блоков перед изготовлением уточнить по месту
МТР |  | Перегородки | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | СвПП-1л СвПП 3000х2540 Противопожарная перегородка EIW 45 профиль стальной. Заводской покраски. ГОСТ Р 59043-2020 с левой дверью ДЛ1л (EIS 30) |  | шт | 1
МТР |  | Перегородки | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | СвПП-1п СвПП 3000х2540 Противопожарная перегородка EIW 45 профиль стальной. Заводской покраски. ГОСТ Р 59043-2020 с левой дверью ДЛ1п (EIS 30) |  | шт | 3
СМР | 5.2 | Двери внутренние | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка противопожарных дверей двупольных остекленных ДЛ1л, ДЛ1п с доводчиками (входит в конструкцию противопожарных перегородок) |  | шт | 4
МТР |  | Двери внутренние | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ДЛ1л ДПСО 02 2100x1250 (EIS 30) дымогазонепроницаемое полотно с замкнутой коробкой, с выдвижным порогом. Полотно с доводчиком задержки закрывания (ГОСТ 31471), с устройствами открывания, имеют последовательную координацию закрывания полотен, "Антипаника", с уплотнением в притворах, с армированным стеклом с классом защиты не ниже СМ4 по ГОСТ 30826. С наличниками и доборными элементами, заводской покраски. |  | шт | 1
МТР |  | Двери внутренние | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ДЛ1п ДПСО 02 2100x1250 Л (EIS 30) дымогазонепроницаемое полотно с замкнутой коробкой, с выдвижным порогом. Полотно с доводчиком задержки закрывания (ГОСТ 31471), с устройствами открывания , имеют последовательную координацию закрывания полотен, "Антипаника", с уплотнением в притворах, с армированным стеклом с классом защиты не ниже СМ4 по ГОСТ 30826. С наличниками и доборными элементами, заводской покраски. |  | шт | 3
СМР | 5.3 | Двери внутренние | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка системы "Антипаника" для двупольных противопожарных дверных блоков |  | шт | 4
МТР |  | Двери внутренние | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Устройство экстренного открывания «Антипаника», накладное, с корпусом из алюминия и штангой стальной укорачиваемой до 300 мм, длиной 840 мм |  | шт | 4
З1 | 6 | Перегородки | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Секция 2. Противопожарные перегородки
СМР | 6.1 | Перегородки | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Монтаж перегородок противопожарных СвПП-1п |  | шт | 4 | [14 empty] | Размеры блоков перед изготовлением уточнить по месту
МТР |  | Перегородки | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | СвПП-1п СвПП 3000х2540 Противопожарная перегородка EIW 45 профиль стальной. Заводской покраски. ГОСТ Р 59043-2020 с левой дверью ДЛ1п (EIS 30) |  | шт | 4
СМР | 6.2 | Двери внутренние | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка противопожарных дверей двупольных остекленных ДЛ1п с доводчиками (входит в конструкцию противопожарных перегородок) |  | шт | 4
МТР |  | Двери внутренние | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ДЛ1п ДПСО 02 2100x1250 Л (EIS 30) дымогазонепроницаемое полотно с замкнутой коробкой, с выдвижным порогом. Полотно с доводчиком задержки закрывания (ГОСТ 31471), с устройствами открывания , имеют последовательную координацию закрывания полотен, "Антипаника", с уплотнением в притворах, с армированным стеклом с классом защиты не ниже СМ4 по ГОСТ 30826. С наличниками и доборными элементами, заводской покраски. |  | шт | 4
СМР | 6.3 | Двери внутренние | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка системы "Антипаника" для двупольных противопожарных дверных блоков |  | шт | 4
МТР |  | Двери внутренние | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Устройство экстренного открывания «Антипаника», накладное, с корпусом из алюминия и штангой стальной укорачиваемой до 300 мм, длиной 840 мм |  | шт | 4
З1 | 7 | Перегородки | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Секция 3. Противопожарные перегородки
СМР | 7.1 | Перегородки | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Монтаж перегородок противопожарных СвПП-1л, СвПП-1п |  | шт | 4 | [14 empty] | Размеры блоков перед изготовлением уточнить по месту
МТР |  | Перегородки | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | СвПП-1л СвПП 3000х2540 Противопожарная перегородка EIW 45 профиль стальной. Заводской покраски. ГОСТ Р 59043-2020 с левой дверью ДЛ1л (EIS 30) |  | шт | 1
МТР |  | Перегородки | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | СвПП-1п СвПП 3000х2540 Противопожарная перегородка EIW 45 профиль стальной. Заводской покраски. ГОСТ Р 59043-2020 с левой дверью ДЛ1п (EIS 30) |  | шт | 3
СМР | 7.2 | Двери внутренние | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка противопожарных дверей двупольных остекленных ДЛ1л, ДЛ1п с доводчиками (входит в конструкцию противопожарных перегородок) |  | шт | 4
МТР |  | Двери внутренние | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ДЛ1л ДПСО 02 2100x1250 (EIS 30) дымогазонепроницаемое полотно с замкнутой коробкой, с выдвижным порогом. Полотно с доводчиком задержки закрывания (ГОСТ 31471), с устройствами открывания, имеют последовательную координацию закрывания полотен, "Антипаника", с уплотнением в притворах, с армированным стеклом с классом защиты не ниже СМ4 по ГОСТ 30826. С наличниками и доборными элементами, заводской покраски. |  | шт | 1
МТР |  | Двери внутренние | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ДЛ1п ДПСО 02 2100x1250 Л (EIS 30) дымогазонепроницаемое полотно с замкнутой коробкой, с выдвижным порогом. Полотно с доводчиком задержки закрывания (ГОСТ 31471), с устройствами открывания , имеют последовательную координацию закрывания полотен, "Антипаника", с уплотнением в притворах, с армированным стеклом с классом защиты не ниже СМ4 по ГОСТ 30826. С наличниками и доборными элементами, заводской покраски. |  | шт | 3
СМР | 7.3 | Двери внутренние | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка системы "Антипаника" для двупольных противопожарных дверных блоков |  | шт | 4
МТР |  | Двери внутренние | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Устройство экстренного открывания «Антипаника», накладное, с корпусом из алюминия и штангой стальной укорачиваемой до 300 мм, длиной 840 мм |  | шт | 4
З1 | 8 | Перегородки | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Секция 4. Противопожарные перегородки
СМР | 8.1 | Перегородки | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Монтаж перегородок противопожарных СвПП-1л |  | шт | 3 | [14 empty] | Размеры блоков перед изготовлением уточнить по месту
МТР |  | Перегородки | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | СвПП-1л СвПП 3000х2540 Противопожарная перегородка EIW 45 профиль стальной. Заводской покраски. ГОСТ Р 59043-2020 с левой дверью ДЛ1л (EIS 30) |  | шт | 3
СМР | 8.2 | Двери внутренние | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка противопожарных дверей двупольных остекленных ДЛ1л с доводчиками (входит в конструкцию противопожарных перегородок) |  | шт | 3
МТР |  | Двери внутренние | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ДЛ1л ДПСО 02 2100x1250 (EIS 30) дымогазонепроницаемое полотно с замкнутой коробкой, с выдвижным порогом. Полотно с доводчиком задержки закрывания (ГОСТ 31471), с устройствами открывания, имеют последовательную координацию закрывания полотен, "Антипаника", с уплотнением в притворах, с армированным стеклом с классом защиты не ниже СМ4 по ГОСТ 30826. С наличниками и доборными элементами, заводской покраски. |  | шт | 3
СМР | 8.3 | Двери внутренние | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Установка системы "Антипаника" для двупольных противопожарных дверных блоков |  | шт | 3
МТР |  | Двери внутренние | 396/08/24-В-П-АР Лист 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | Устройство экстренного открывания «Антипаника», накладное, с корпусом из алюминия и штангой стальной укорачиваемой до 300 мм, длиной 840 мм |  | шт | 3

## подсчет (hidden)
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ул. Восход, г. Салехард, ЯНАО
| №№ | Наименование объектов, видов работ и затрат | Единица измерения | Дог. |  |  | Выполнено работ |  | Выполнено работ |  | Выполнено работ |  | Выполнено работ |  | Итого с начала строительства, в том числе отчетный месяц |  | Остаток по договору
|  |  |  | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) | Стоимость работ (ВСЕГО) руб. без НДС | Период |  | Период |  | Период |  | Период |  | Кол.-во фактически выполненных работ с начала строительства. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, (без ндс), руб. | Количество | Стоимость, (без НДС), руб.
[7 empty] | Количество | Стоимость, (без НДС), руб. | Количество | Стоимость, (без НДС), руб. | Количество | Стоимость, (без НДС), руб. | Количество | Стоимость, (без НДС), руб.
| 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
СМР |  | Укладка плит перекрытия монолитных железобетонных. Секция 1. Этаж 1-4 | шт | 241 | [14 empty] | площадь по низу * высоту |  |  |  |  | 8.55 | м3
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 94 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 3.666
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 31 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.9672
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 10 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.195
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 28.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 1 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.0195
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.15-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 23 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.897
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.12-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 8 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.2496
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.10-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 4 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.078
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 39.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 10 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.39
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 28.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 6 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.234
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 40.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 22 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.6864
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 40.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 3 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.117
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 40.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 4 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.078
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 2-21.15-8К7 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 25 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.975
СМР |  | Укладка плит перекрытия монолитных железобетонных. Секция 2. Этаж 1-4 | шт | 365 | [14 empty] | площадь по низу * высоту |  |  |  |  | 12.3 | м3
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 38 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.482
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 14 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.4368
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 17 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.3315
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 28.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 1 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.0195
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.15-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 51 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.989
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.12-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 27 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.8424
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.10-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 12 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.234
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 28.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 6 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.234
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 40.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 17 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.5304
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 76.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 30 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.936
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 76.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 20 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.78
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 76.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 10 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.195
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 40.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 32 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.248
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 40.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 8 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.156
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 53.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 26 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.014
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 53.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 23 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.7176
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 53.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 7 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.1365
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 2-21.15-8К7 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 26 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.014
СМР |  | Укладка плит перекрытия монолитных железобетонных. Секция 3. Этаж 1-4 | шт | 345 | [14 empty] | площадь по низу * высоту |  |  |  |  | 11.6 | м3
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 48 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 1.4976
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 35 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.365
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 20 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.39
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 28.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 1 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.0195
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.15-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 52 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 2.028
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.12-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 15 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.468
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.10-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 13 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.2535
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 28.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 6 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.234
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 76.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 7 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.2184
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 76.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 5 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.195
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 76.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 13 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.2535
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 53.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 59 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 2.301
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 53.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 28 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.8736
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 53.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 9 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.1755
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 2-21.15-8К7 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 34 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.326
СМР |  | Укладка плит перекрытия монолитных железобетонных. Секция 4. Этаж 1-4 | шт | 318 | [14 empty] | площадь по низу * высоту |  |  |  |  | 10.82 | м3
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 35 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 1.092
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 45 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.755
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 19 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.3705
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 28.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 1 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.0195
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.15-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 51 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.989
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.12-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 17 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.5304
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.10-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 16 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.312
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 28.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 6 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.234
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 76.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 30 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.936
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 76.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 10 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.39
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 53.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 43 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.677
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 53.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 16 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.4992
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 53.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 6 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.117
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 2-21.15-8К7 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 23 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.897

## для работ (hidden)
Вид/подвид работ Управленческого учета
Изыскательские работы
Проектные работы
Экспертиза проектной документации
Испытание свай
Демонтажные работы
Вертикальная планировка
Устройство ограждения СП
Устройство временных зданий, сооружений и проездов
Электроснабжение, освещение, интернет и видеонаблюдение СП
Свайные основания
фундаменты (ростверки, плиты)
Термостабилизаторы
Каркас
Стены (наружные, несущие)
Перекрытия
Утепление перекрытий
Огнезащита
Кровля
Окна
Перегородки
Фасад
Двери наружные
Стяжка
Черновая
Чистовая
Двери внутренние
Ограждения
Газоснабжение
Вентиляция
Отопление
Водоснабжение
Электроснабжение
Канализация
Слаботочные сети
Подъемные механизмы
Газоснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение
Электроснабжение
Канализация
Освещение
Конвертовка и отмостка
Проезды и тротуары
Детские спортивные площадки, МАФы, ограждения
Озелениение
Ограждение
МГН
Прочие
Технологическое оборудование