## ВОР
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ул. Восход, г. Салехард, ЯНАО
| №№ | Вид/подвид работ Управленческого учета | Обоснование | Наименование объектов, видов работ и затрат | Номенклатурный код (для оборудования и материалов Заказчика) | Единица измерения | Дог. |  |  | Выполнено работ |  | Выполнено работ |  | Выполнено работ |  | Выполнено работ |  | Итого с начала строительства, в том числе отчетный месяц |  | Остаток по договору
[7 empty] | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) | Стоимость работ (ВСЕГО) руб. без НДС | Период |  | Период |  | Период |  | Период |  | Кол.-во фактически выполненных работ с начала строительства. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, (без ндс), руб. | Количество | Стоимость, (без НДС), руб.
[10 empty] | Количество | Стоимость, (без НДС), руб. | Количество | Стоимость, (без НДС), руб. | Количество | Стоимость, (без НДС), руб. | Количество | Стоимость, (без НДС), руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
З1 | Ⅰ | Фасад |  | Наружные стены (фасад)
З1 | 1 | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11 | Секция 1. Наружные стены (фасад)
СМР | 1.1 | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя и гидро-ветрозащитной мембраны |  | м² | 1014.2925
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11 | Навесная фасадная система с воздушным зазором (металлокассеты) |  | м² | 1044.7213 | [14 empty] | с учетом перерасхода в 3%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11 | Гидро-ветрозащитная мембрана Альфа Проф НГ противопожарная Технониколь( или аналог) |  | м² | 1136.0076 | [14 empty] | с учетом нахлёста 12%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11 | Минераловатные плиты на базальтоваом волокне (плотность 80кг/м3; теплопроводность λ=0,041 Вт/м×°С) - 200мм |  | м³ | 233.2873 | [14 empty] | запас до 15%
СМР | 1.2 | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11, 16 | Облицовка оконных проёмов в наружных стенах откосной планкой из стали, в том числе облицовка проемов входных групп |  | м² | 95.4767
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11, 16 | Тонколистовая сталь |  | м² | 109.7982 | [14 empty] | запас до 15%
СМР | 1.3 | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11, 16 | Устройство водоотливов оконных, шириной L=290 мм |  | м² | 27.6196
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11, 16 | Металлический окрашенный профиль |  | м² | 31.7625 | [14 empty] | запас до 15%
СМР | 1.4 | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11, 16 | Изготовление и установка вентиляционных решёток на чердаке |  | шт | 2
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11, 16 | Решетка наружная воздухозаборная 800х800 |  | шт | 2
З1 | 2 | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11 | Секция 2. Наружные стены (фасад)
СМР | 2.1 | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя и гидро-ветрозащитной мембраны |  | м² | 1186.035
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11 | Металлокасеты с каркасом и креплениями |  | м² | 1221.6161 | [14 empty] | с учетом перерасхода в 3%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11 | Гидро-ветрозащитная мембрана Альфа Проф НГ противопожарная Технониколь( или аналог) |  | м² | 1328.3592 | [14 empty] | с учетом нахлёста 12%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11 | Минераловатные плиты на базальтоваом волокне (плотность 80кг/м3; теплопроводность λ=0,041 Вт/м×°С) - 200мм |  | м³ | 272.7881 | [14 empty] | запас до 15%
СМР | 2.2 | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11, 16 | Облицовка оконных проёмов в наружных стенах откосной планкой из стали, в том числе облицовка проемов входных групп |  | м² | 119.4887
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11, 16 | Тонколистовая сталь |  | м² | 137.412 | [14 empty] | запас до 15%
СМР | 2.3 | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11, 16 | Устройство водоотливов оконных, шириной L=290 мм |  | м² | 33.5704
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11, 16 | Металлический окрашенный профиль |  | м² | 38.606 | [14 empty] | запас до 15%
СМР | 2.4 | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11, 16 | Изготовление и установка вентиляционных решёток на чердаке |  | шт | 5
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11, 16 | Решетка наружная воздухозаборная 800х800 |  | шт | 4
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11, 16 | Решетка наружная воздухозаборная 600х600 |  | шт | 1
З1 | 3 | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11 | Секция 3. Наружные стены (фасад)
СМР | 3.1 | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя и гидро-ветрозащитной мембраны |  | м² | 885.29
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11 | Металлокасеты с каркасом и креплениями |  | м² | 911.8487 | [14 empty] | с учетом перерасхода в 3%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11 | Гидро-ветрозащитная мембрана Альфа Проф НГ противопожарная Технониколь( или аналог) |  | м² | 991.5248 | [14 empty] | с учетом нахлёста 12%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11 | Минераловатные плиты на базальтоваом волокне (плотность 80кг/м3; теплопроводность λ=0,041 Вт/м×°С) - 200мм |  | м³ | 203.6167 | [14 empty] | запас до 15%
СМР | 3.2 | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11, 16 | Облицовка оконных проёмов в наружных стенах откосной планкой из стали, в том числе облицовка проемов входных групп |  | м² | 122.6787
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11, 16 | Тонколистовая сталь |  | м² | 141.0805 | [14 empty] | запас до 15%
СМР | 3.3 | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11, 16 | Устройство водоотливов оконных, шириной L=290 мм |  | м² | 33.7502
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11, 16 | Металлический окрашенный профиль |  | м² | 38.8127 | [14 empty] | запас до 15%
СМР | 3.4 | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11, 16 | Изготовление и установка вентиляционных решёток на чердаке |  | шт | 2
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11, 16 | Решетка наружная воздухозаборная 800х800 |  | шт | 2
З1 | 4 | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11 | Секция 4. Наружные стены (фасад)
СМР | 4.1 | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя и гидро-ветрозащитной мембраны |  | м² | 1220.9675
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11 | Металлокасеты с каркасом и креплениями |  | м² | 1257.5965 | [14 empty] | с учетом перерасхода в 3%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11 | Гидро-ветрозащитная мембрана Альфа Проф НГ противопожарная Технониколь( или аналог) |  | м² | 1367.4836 | [14 empty] | с учетом нахлёста 12%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11 | Минераловатные плиты на базальтоваом волокне (плотность 80кг/м3; теплопроводность λ=0,041 Вт/м×°С) - 200мм |  | м³ | 280.8225 | [14 empty] | запас до 15%
СМР | 4.2 | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11, 16 | Облицовка оконных проёмов в наружных стенах откосной планкой из стали, в том числе облицовка проемов входных групп |  | м² | 110.0927
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11, 16 | Тонколистовая сталь |  | м² | 126.6066 | [14 empty] | запас до 15%
СМР | 4.3 | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11, 16 | Устройство водоотливов оконных, шириной L=290 мм |  | м² | 30.1948
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11, 16 | Металлический окрашенный профиль |  | м² | 34.724 | [14 empty] | запас до 15%
СМР | 4.4 | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11, 16 | Изготовление и установка вентиляционных решёток на чердаке |  | шт | 4
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11, 16 | Решетка наружная воздухозаборная 800х800 |  | шт | 3
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АР Лист 8, 9, 10, 11, 16 | Решетка наружная воздухозаборная 600х600 |  | шт | 1
З1 | Ⅱ | Фасад |  | Ограждения проветриваемого подполья
З1 | 5 | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Секция 1. Ограждения проветриваемого подполья
СМР | 5.1 | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Отделка цокольной части здания металлосайдингом t=0,5мм (Lбрус-15х240) по металлическому каркасу (с его устройством) |  | м² | 179.1485
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Металлический сайдинг с полимерным покрытием, t=0,5мм (Lбрус-15х240) |  | м² | 206.0208 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Планка начальная сайдинга ПНС-10х20 |  | м | 94.9325 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Планка угла внутреннего ПУВ-50х50 |  | м | 26.105 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Планка угла наружнего ПУН-50х50 |  | м | 26.105 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Планка стыковочная ПСТ-50 |  | м | 35.9161 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Фасонный изделие из оцинкованной стали t=0,5х100 |  | м | 94.9325 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Планка откоса сложная ПОС 245х75 |  | м | 1.15 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Планка карнизного свеса сложная ПКСС 185х50 |  | м | 2.3 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
СМР | 5.2 | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Монтаж узла крепления профилей к сваи уголком 63х63х5, профилем ПП-40х40х3, трубой 40х20х2 |  | тн | 2.0233
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Уголок 63х63х5 L=380 ГОСТ 8509-93 |  | тн | 0.46746 | [14 empty] | норма отходов на обрезь 3%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Уголок 63х63х5 L=460 ГОСТ 8509-93 |  | тн | 0.018293 | [14 empty] | норма отходов на обрезь 3%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Профиль ПП-40х40х3 L=730 ГОСТ 30245-2003 |  | тн | 0.61561 | [14 empty] | норма отходов на обрезь 3%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Профиль ПП-40х40х3 ГОСТ 30245-2003 |  | тн | 0.68646 | [14 empty] | норма отходов на обрезь 3%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Труба 40х20х2 ГОСТ 8645-68 |  | тн | 0.29614 | [14 empty] | норма отходов на обрезь 3%
СМР | 5.3 | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Установка распорного анкера 12, L=100мм |  | шт | 248
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Распорный анкер ∅12, L=100мм |  | шт | 248
СМР | 5.4 | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Нанесение антикоррозийной защиты на металлоконструкции (в два слоя), с предварительной очисткой не ниже степени 3 |  | м² | 60.6979
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 |  | кг | 5.4871 | [14 empty] | расход 80 г/м², технологические потери 13%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (в два слоя) |  | кг | 19.2048 | [14 empty] | расход 140 г/м², технологические потери 13%
З1 | 6 | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Секция 2. Ограждения проветриваемого подполья
СМР | 6.1 | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Отделка цокольной части здания металлосайдингом t=0,5мм (Lбрус-15х240) по металлическому каркасу (с его устройством) |  | м² | 218.7862
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Металлический сайдинг с полимерным покрытием по металлическому каркасу |  | м² | 251.6041 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Планка начальная сайдинга ПНС-10х20 |  | м | 113.919 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Планка угла внутреннего ПУВ-50х50 |  | м | 62.652 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Планка угла наружнего ПУН-50х50 |  | м | 62.652 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Планка стыковочная ПСТ-50 |  | м | 43.0994 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Фасонный изделие из оцинкованной стали t=0,5х100 |  | м | 113.919 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Планка откоса сложная ПОС 245х75 |  | м | 1.15 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Планка карнизного свеса сложная ПКСС 185х50 |  | м | 2.3 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
СМР | 6.2 | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Монтаж узла крепления профилей к сваи уголком 63х63х5, профилем ПП-40х40х3, трубой 40х20х2 |  | тн | 2.7261
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Уголок 63х63х5 L=380 ГОСТ 8509-93 |  | тн | 0.66348 | [14 empty] | норма отходов на обрезь 3%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Уголок 63х63х5 L=460 ГОСТ 8509-93 |  | тн | 0.018293 | [14 empty] | норма отходов на обрезь 3%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Профиль ПП-40х40х3 L=730 ГОСТ 30245-2003 |  | тн | 0.87377 | [14 empty] | норма отходов на обрезь 3%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Профиль ПП-40х40х3 ГОСТ 30245-2003 |  | тн | 0.89693 | [14 empty] | норма отходов на обрезь 3%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Труба 40х20х2 ГОСТ 8645-68 |  | тн | 0.35541 | [14 empty] | норма отходов на обрезь 3%
СМР | 6.3 | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Установка распорного анкера 12, L=100мм |  | шт | 352
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Распорный анкер ∅12, L=100мм |  | шт | 352
СМР | 6.4 | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Нанесение антикоррозийной защиты на металлоконструкции (в два слоя), с предварительной очисткой не ниже степени 3 |  | м² | 81.7831
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 |  | кг | 7.3932 | [14 empty] | расход 80 г/м², технологические потери 13%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (в два слоя) |  | кг | 25.8762 | [14 empty] | расход 140 г/м², технологические потери 13%
З1 | 7 | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Секция 3. Ограждения проветриваемого подполья
СМР | 7.1 | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Отделка цокольной части здания металлосайдингом t=0,5мм (Lбрус-15х240) по металлическому каркасу (с его устройством) |  | м² | 171.8036
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Металлический сайдинг с полимерным покрытием по металлическому каркасу |  | м² | 197.5741 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Планка начальная сайдинга ПНС-10х20 |  | м | 90.482 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Планка угла внутреннего ПУВ-50х50 |  | м | 41.768 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Планка угла наружнего ПУН-50х50 |  | м | 41.768 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Планка стыковочная ПСТ-50 |  | м | 34.2324 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Фасонный изделие из оцинкованной стали t=0,5х100 |  | м | 90.482 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Планка откоса сложная ПОС 245х75 |  | м | 1.15 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Планка карнизного свеса сложная ПКСС 185х50 |  | м | 2.3 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
СМР | 7.2 | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Монтаж узла крепления профилей к сваи уголком 63х63х5, профилем ПП-40х40х3, трубой 40х20х2 |  | тн | 2.0604
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Уголок 63х63х5 L=380 ГОСТ 8509-93 |  | тн | 0.49384 | [14 empty] | норма отходов на обрезь 3%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Уголок 63х63х5 L=460 ГОСТ 8509-93 |  | тн | 0.018293 | [14 empty] | норма отходов на обрезь 3%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Профиль ПП-40х40х3 L=730 ГОСТ 30245-2003 |  | тн | 0.65036 | [14 empty] | норма отходов на обрезь 3%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Профиль ПП-40х40х3 ГОСТ 30245-2003 |  | тн | 0.67742 | [14 empty] | норма отходов на обрезь 3%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Труба 40х20х2 ГОСТ 8645-68 |  | тн | 0.28229 | [14 empty] | норма отходов на обрезь 3%
СМР | 7.3 | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Установка распорного анкера 12, L=100мм |  | шт | 262
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Распорный анкер ∅12, L=100мм |  | шт | 262
СМР | 7.4 | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Нанесение антикоррозийной защиты на металлоконструкции (в два слоя), с предварительной очисткой не ниже степени 3 |  | м² | 61.812
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 |  | кг | 5.5878 | [14 empty] | расход 80 г/м², технологические потери 13%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (в два слоя) |  | кг | 19.5573 | [14 empty] | расход 140 г/м², технологические потери 13%
З1 | 8 | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Секция 4. Ограждения проветриваемого подполья
СМР | 8.1 | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Отделка цокольной части здания металлосайдингом t=0,5мм (Lбрус-15х240) по металлическому каркасу (с его устройством) |  | м² | 216.1431
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Металлический сайдинг с полимерным покрытием по металлическому каркасу |  | м² | 248.5646 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Планка начальная сайдинга ПНС-10х20 |  | м | 113.3095 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Планка угла внутреннего ПУВ-50х50 |  | м | 52.21 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Планка угла наружнего ПУН-50х50 |  | м | 52.21 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Планка стыковочная ПСТ-50 |  | м | 42.8688 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Фасонный изделие из оцинкованной стали t=0,5х100 |  | м | 113.3095 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Планка откоса сложная ПОС 245х75 |  | м | 1.15 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Планка карнизного свеса сложная ПКСС 185х50 |  | м | 2.3 | [14 empty] | запас на подрезку 15%
СМР | 8.2 | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Монтаж узла крепления профилей к сваи уголком 63х63х5, профилем ПП-40х40х3, трубой 40х20х2 |  | тн | 2.5825
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Уголок 63х63х5 L=380 ГОСТ 8509-93 |  | тн | 0.61448 | [14 empty] | норма отходов на обрезь 3%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Уголок 63х63х5 L=460 ГОСТ 8509-93 |  | тн | 0.018293 | [14 empty] | норма отходов на обрезь 3%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Профиль ПП-40х40х3 L=730 ГОСТ 30245-2003 |  | тн | 0.80923 | [14 empty] | норма отходов на обрезь 3%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Профиль ПП-40х40х3 ГОСТ 30245-2003 |  | тн | 0.86447 | [14 empty] | норма отходов на обрезь 3%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Труба 40х20х2 ГОСТ 8645-68 |  | тн | 0.35347 | [14 empty] | норма отходов на обрезь 3%
СМР | 8.3 | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Установка распорного анкера 12, L=100мм |  | шт | 326
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Распорный анкер ∅12, L=100мм |  | шт | 326
СМР | 8.4 | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Нанесение антикоррозийной защиты на металлоконструкции (в два слоя), с предварительной очисткой не ниже степени 3 |  | м² | 77.474
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 |  | кг | 7.0037 | [14 empty] | расход 80 г/м², технологические потери 13%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 2, 7, 62 | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (в два слоя) |  | кг | 24.5128 | [14 empty] | расход 140 г/м², технологические потери 13%
З1 | 9 | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 63 | Установка дверей Д1 |  | шт | 4
СМР | 9.1 | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 63 | Монтаж дверей Д1 из профиля 40х40х3, трубы 40х20х2 |  | тн | 0.11289
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 63 | Профиль 40х40х3 L=1000 ГОСТ 30245-2003 |  | тн | 0.01924 | [14 empty] | норма отходов на обрезь 3%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 63 | Профиль 40х40х3 L=820 ГОСТ 30245-2003 |  | тн | 0.0079 | [14 empty] | норма отходов на обрезь 3%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 63 | Труба 40х20х2 L=920 ГОСТ 8645-68 |  | тн | 0.00193 | [14 empty] | норма отходов на обрезь 3%
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 63 | Накладная унирсальная петля ПН1-130 левое открывание |  | шт | 4
СМР | 9.2 | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 63 | Окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 (в два слоя) |  | м² | 3.3868
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 63 | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (в два слоя) |  | кг | 1.0716
З1 | 10 | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 63 | Установка решеток Р1 |  | шт | 60
СМР | 10.1 | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 63 | Монтаж наружных решеток Р-1 |  | тн | 0.19806
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 63 | Труба 40х20х2 L=500 ГОСТ 8645-68 |  | тн | 0.0021
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 63 | Сетка 2-15-2,0-0 600х600 ГОСТ 5336-80 |  | тн | 0.0013
СМР | 10.2 | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 63 | Окраска решеток эмалью ПФ-115 (в два слоя) |  | м² | 5.9417
МТР |  | Фасад | 396/08/24-В-П-АС Лист 63 | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 (в два слоя) |  | кг | 1.88

## подсчет (hidden)
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ул. Восход, г. Салехард, ЯНАО
| №№ | Наименование объектов, видов работ и затрат | Единица измерения | Дог. |  |  | Выполнено работ |  | Выполнено работ |  | Выполнено работ |  | Выполнено работ |  | Итого с начала строительства, в том числе отчетный месяц |  | Остаток по договору
|  |  |  | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) | Стоимость работ (ВСЕГО) руб. без НДС | Период |  | Период |  | Период |  | Период |  | Кол.-во фактически выполненных работ с начала строительства. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, (без ндс), руб. | Количество | Стоимость, (без НДС), руб.
[7 empty] | Количество | Стоимость, (без НДС), руб. | Количество | Стоимость, (без НДС), руб. | Количество | Стоимость, (без НДС), руб. | Количество | Стоимость, (без НДС), руб.
| 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
СМР |  | Укладка плит перекрытия монолитных железобетонных. Секция 1. Этаж 1-4 | шт | 241 | [14 empty] | площадь по низу * высоту |  |  |  |  | 8.55 | м3
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 94 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 3.666
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 31 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.9672
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 10 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.195
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 28.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 1 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.0195
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.15-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 23 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.897
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.12-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 8 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.2496
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.10-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 4 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.078
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 39.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 10 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.39
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 28.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 6 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.234
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 40.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 22 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.6864
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 40.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 3 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.117
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 40.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 4 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.078
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 2-21.15-8К7 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 25 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.975
СМР |  | Укладка плит перекрытия монолитных железобетонных. Секция 2. Этаж 1-4 | шт | 365 | [14 empty] | площадь по низу * высоту |  |  |  |  | 12.3 | м3
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 38 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.482
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 14 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.4368
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 17 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.3315
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 28.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 1 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.0195
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.15-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 51 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.989
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.12-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 27 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.8424
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.10-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 12 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.234
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 28.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 6 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.234
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 40.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 17 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.5304
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 76.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 30 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.936
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 76.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 20 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.78
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 76.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 10 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.195
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 40.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 32 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.248
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 40.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 8 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.156
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 53.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 26 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.014
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 53.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 23 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.7176
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 53.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 7 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.1365
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 2-21.15-8К7 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 26 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.014
СМР |  | Укладка плит перекрытия монолитных железобетонных. Секция 3. Этаж 1-4 | шт | 345 | [14 empty] | площадь по низу * высоту |  |  |  |  | 11.6 | м3
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 48 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 1.4976
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 35 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.365
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 20 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.39
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 28.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 1 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.0195
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.15-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 52 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 2.028
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.12-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 15 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.468
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.10-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 13 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.2535
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 28.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 6 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.234
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 76.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 7 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.2184
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 76.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 5 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.195
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 76.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 13 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.2535
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 53.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 59 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 2.301
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 53.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 28 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.8736
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 53.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 9 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.1755
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 2-21.15-8К7 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 34 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.326
СМР |  | Укладка плит перекрытия монолитных железобетонных. Секция 4. Этаж 1-4 | шт | 318 | [14 empty] | площадь по низу * высоту |  |  |  |  | 10.82 | м3
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 35 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 1.092
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 45 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.755
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 19 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.3705
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 28.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 1 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.0195
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.15-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 51 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.989
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.12-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 17 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.5304
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.10-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 16 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.312
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 28.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 6 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.234
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 76.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 30 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.936
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 76.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 10 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.39
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 53.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 43 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.677
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 53.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 16 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.4992
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 53.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 6 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.117
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 2-21.15-8К7 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 23 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.897

## для работ (hidden)
Вид/подвид работ Управленческого учета
Изыскательские работы
Проектные работы
Экспертиза проектной документации
Испытание свай
Демонтажные работы
Вертикальная планировка
Устройство ограждения СП
Устройство временных зданий, сооружений и проездов
Электроснабжение, освещение, интернет и видеонаблюдение СП
Свайные основания
фундаменты (ростверки, плиты)
Термостабилизаторы
Каркас
Стены (наружные, несущие)
Перекрытия
Утепление перекрытий
Огнезащита
Кровля
Окна
Перегородки
Фасад
Двери наружные
Стяжка
Черновая
Чистовая
Двери внутренние
Ограждения
Газоснабжение
Вентиляция
Отопление
Водоснабжение
Электроснабжение
Канализация
Слаботочные сети
Подъемные механизмы
Газоснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение
Электроснабжение
Канализация
Освещение
Конвертовка и отмостка
Проезды и тротуары
Детские спортивные площадки, МАФы, ограждения
Озелениение
Ограждение
МГН
Прочие
Технологическое оборудование