## СОУЭ
Согласовываю:
Руководитель проекта ООО «ССК»
___________________/ Рублёв Олег Михайлович
«____» ____________ 2026 года
ЗАЯВКА - № 429(Т)
Объект: Взрослая поликлиника на 750 посещений для южной части г. Новый Уренгой
Вид работ: Слаботочные сети. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Место проведения работ (блок, секция, этаж и т.д.):
| п/п | Наименование МТР, оборудования | Ед. изм. | Количество | Срок поставки/очередность | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость, руб., без НДС | Аналог (УКАЗАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАМЕН) | Технические характеристики, параметры, идентификационные номера, коды, завод-изготовитель
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Приборы и оборудование
| 1 | Прибор управления оповещением и эвакуацией пожарный | шт. | 1 | 2026-01-06 |  | 0 |  | SONAR RACK SPM 36U Ш-15-14 ООО "Сонар"
| 2 | Конвертер DAP-IP | шт. | 1 | 2026-01-06 |  | 0 |  | Sonar SNCA-8002 ООО "Сонар"
| 3 | Пульт микрофонный | шт. | 1 | 2026-01-06 |  | 0 |  | Sonar SRM-7020 ООО "Сонар"
| 4 | Фильтр оконечный для трансляционной линии при контроле линии переменным током | шт. | 19 | 2026-01-06 |  | 0 |  | Sonar SFT-2300-M ООО "Сонар"
| 5 | Блок связи | шт. | 1 | 2026-01-06 |  | 0 |  | МЕТА 19555 МЕТА
| 6 | Устройство абонентское | шт. | 9 | 2026-01-06 |  | 0 |  | МЕТА 18556 исп.Н МЕТА
| 7 | Источник питания | шт. | 7 | 2026-01-06 |  | 0 |  | ИВЭПР 24/1,5 2х7-Р БР (К1) ООО "КБ Пожарной автоматики"
| 8 | Аккумуляторная батарея | шт. | 14 | 2026-01-06 |  | 0 |  | DTM 1207 Delta
| 9 | Громкоговоритель трансляционный настенный | шт. | 368 | 2026-01-06 |  | 0 |  | Sonar SWS-106-103 ООО "Сонар"
| 10 | Акустическая система потолочная | шт. | 124 | 2026-01-06 |  | 0 |  | Sonar SCS-106-103 ООО "Сонар"
| 11 | Оповещатель охранно-пожарный световой стробоскопический | шт. | 18 | 2026-01-06 |  | 0 |  | Маяк-12-СТ "Электротехника и автоматика"
| Кабели и провода | [5 empty] | 0
| 12 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный | м. | 1185 | 2026-03-01 |  | 0 |  | КПСЭнг(А)-FRLSTx 1х2х0,5мм² Авангард
| 13 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный | м. | 5120 | 2026-03-01 |  | 0 |  | КПСЭнг(А)-FRLSTx 1х2х1,0мм² Авангард
| 14 | Огнестойкий кабель низкотоксичный парной скрутки | м. | 20 | 2026-03-01 |  | 0 |  | U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSTx 4х2х0,52мм² Паритет
| Монтажные изделия и материалы | [5 empty] | 0
| 15 | Кабель-канал | м. | 74 | 2026-03-01 |  | 0 |  | оцинкованный ККМО 15х15 Гефест
| 16 | Труба гофрированная ПВХ | м. | 6051 | 2026-03-01 |  | 0 |  | Ø16мм PR.011631 Промрукав
| 17 | Скоба металлическая двухлапковая | шт. | 20170 | 2026-03-01 |  | 0 |  | Ø16-17мм PR13.02412 Промрукав
| 18 | Саморез с прессшайбой | шт. | 40340 | 2026-03-01 |  | 0 |  | 4,2х32 мм PR08.3626 Промрукав
| 19 | Дюбель металлический универсальный | шт. | 40340 | 2026-03-01 |  | 0 |  | 5х30 PR08.8234 Промрукав
| 20 | Мастика огнестойкая | шт. | 20 | 2026-03-01 |  | 0 |  | Картридж, 430мл
| 21 | Труба стальная водогазопроводная | м. | 100 | 2026-03-01 |  | 0 |  | Ø20мм
| 22 | Хомут | шт. | 126 | 2026-03-01 |  | 0 |  | Р6.6 стандартный, черный 2,6х160 25306
| 23 | Бирка кабельная | шт. | 126 | 2026-03-01 |  | 0 |  | У-136
| 24 | Лоток перфорированный оцинкованный | шт. | 8 | 2026-03-01 |  | 0 |  | 50х100х3000 35262 ДКС
| 25 | Крышка лотка | шт. | 8 | 2026-03-01 |  | 0 |  | осн. 100мм, L=3000мм 35522 ДКС
| 26 | Провод | м | 4 | 2026-03-01 |  | 0 |  | ПуГВ 1х6 мм жёлто-зелёный
| 27 | Наконечник | шт. | 24 | 2026-03-01 |  | 0 |  | Наконечник НКИ 5,5-6 кольцо 4-6мм
| 28 | Комплект: винт/гайка/2 шайбы | шт. | 50 | 2026-03-01 |  | 0 |  | М6 DKC
Стоимость, без учета НДС | [6 empty] | 0 |  |  | 0
НДС 22% | [6 empty] | 0 | УКАЗАТЬ НДС, ВНЕСТИ В ФОРМУЛУ
Итого с учетом НДС 22% | [6 empty] | 0 | УКАЗАТЬ НДС
Примечание:
1. на материалы предоставить паспорта качества и сертификаты.
2. с учетом стоимости доставки материлов до Объекта строительства