## ВОР
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ул. Восход, г. Салехард, ЯНАО
| №№ | Вид/подвид работ Управленческого учета | Обоснование | Наименование объектов, видов работ и затрат | Номенклатурный код (для оборудования и материалов Заказчика) | Единица измерения | Дог. |  |  | Выполнено работ |  | Выполнено работ |  | Выполнено работ |  | Выполнено работ |  | Итого с начала строительства, в том числе отчетный месяц |  | Остаток по договору
[7 empty] | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) | Стоимость работ (ВСЕГО) руб. без НДС | Период |  | Период |  | Период |  | Период |  | Кол.-во фактически выполненных работ с начала строительства. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, (без ндс), руб. | Количество | Стоимость, (без НДС), руб.
[10 empty] | Количество | Стоимость, (без НДС), руб. | Количество | Стоимость, (без НДС), руб. | Количество | Стоимость, (без НДС), руб. | Количество | Стоимость, (без НДС), руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
З1 | Ⅰ |  |  | Утепление плит перекрытия подполья снизу и ростверка
З1 | 1 | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Секция 1. Утепление плит перекрытия подполья снизу и ростверка
СМР | 1.1 | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления |  | м² | 513.8235
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Кронштейн несущий КР 300х50х50х2 оцинкованная сталь |  | шт | 1571.2723 | [14 empty] | 2,78 на 1м2, с шагом 600х600 мм, с запасом 10%
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Крепежный профиль Г-образный, КПГ 60х44х1,2 оцинкованная сталь |  | м | 1712.745 | [14 empty] | с шагом 600 м, с запасом 10%
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Саморез кровельный цинк, с шайбой ЕPDM 4,8*29 |  | шт | 3142.5445 | [14 empty] | для крепления 2 шт
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Паронитовая прокладка 50х50х2 |  | шт | 1571.2723
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Анкер фасадный 10х80 |  | шт | 1571.2723
СМР | 1.2 | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Укладка минераловатных плит на базальтовом волокне, толщиной - 300 мм плиты перекрытия, толщиной - 150 мм ростверк |  | м³ | 122.279
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Минераловатные плиты на базальтовом волокне (плотность 35кг/м²; λ=0,041 Вт/мх°С) - 150 мм |  | м³ | 51.9863 | [14 empty] | запас до 15%
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Минераловатные плиты на базальтовом волокне (плотность 35кг/м²; λ=0,041 Вт/мх°С) - 150 мм |  | м³ | 51.9863 | [14 empty] | запас до 15%
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Минераловатные плиты на базальтовом волокне (плотность 35кг/м²; λ=0,041 Вт/мх°С) - 150 мм |  | м³ | 33.7037 | [14 empty] | запас до 15%
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Дюбель для теплоизоляции IZO 180 мм |  | шт | 2055.294 | [14 empty] | 4 на 1 м²
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Дюбель для теплоизоляции IZO 350 мм |  | шт | 4110.588 | [14 empty] | 8 на 1 м²
СМР | 1.3 | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Монтаж мембраны ТЕХНОНИКОЛЬ Альфа Проф НГ (или аналога) |  | м² | 513.8235
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ Альфа Проф НГ 1,27х55 м |  | м² | 575.4823 | [14 empty] | с учетом нахлёста 12%
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Лента соединительная акриловая 60 мм |  | м | 38.9735 | [14 empty] | при ширине мембраны 1,27 м + на обрезки 15%
СМР | 1.4 | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа С10–1000–0,7 по стальному оцинкованному каркасу (шаг - 1000 мм) |  | м² | 513.8235
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Профлист С10-1000-0,7 оц (1,160) ГОСТ 24045-2010 |  | м² | 529.2382 | [14 empty] | с учетом перерасхода в 3%
З1 | 2 | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Секция 2. Утепление плит перекрытия подполья снизу и ростверка
СМР | 2.1 | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления |  | м² | 749.4515
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Кронштейн несущий КР 300х50х50х2 оцинкованная сталь |  | шт | 2291.8227 | [14 empty] | 2,78 на 1м2, с шагом 600х600 мм, с запасом 10%
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Крепежный профиль Г-образный, КПГ 60х44х1,2 оцинкованная сталь |  | м | 2498.1717 | [14 empty] | с шагом 600 м, с запасом 10%
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Саморез кровельный цинк, с шайбой ЕPDM 4,8*29 |  | шт | 4583.6454 | [14 empty] | для крепления 2 шт
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Паронитовая прокладка 50х50х2 |  | шт | 2291.8227
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Анкер фасадный 10х80 |  | шт | 2291.8227
СМР | 2.2 | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Укладка минераловатных плит на базальтовом волокне, толщиной - 300 мм плиты перекрытия, толщиной - 150 мм ростверк |  | м³ | 181.3802
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Минераловатные плиты на базальтовом волокне (плотность 35кг/м²; λ=0,041 Вт/мх°С) - 150 мм |  | м³ | 79.3069 | [14 empty] | запас до 15%
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Минераловатные плиты на базальтовом волокне (плотность 35кг/м²; λ=0,041 Вт/мх°С) - 150 мм |  | м³ | 79.3069 | [14 empty] | запас до 15%
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Минераловатные плиты на базальтовом волокне (плотность 35кг/м²; λ=0,041 Вт/мх°С) - 150 мм |  | м³ | 45.9336 | [14 empty] | запас до 15%
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Дюбель для теплоизоляции IZO 180 мм |  | шт | 2997.806 | [14 empty] | 4 на 1 м²
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Дюбель для теплоизоляции IZO 350 мм |  | шт | 5995.612 | [14 empty] | 8 на 1 м²
СМР | 2.3 | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Монтаж мембраны ТЕХНОНИКОЛЬ Альфа Проф НГ (или аналога) |  | м² | 749.4515
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ Альфа Проф НГ 1,27х55 м |  | м² | 839.3857 | [14 empty] | с учетом нахлёста 12%
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Лента соединительная акриловая 60 мм |  | м | 64.7105 | [14 empty] | при ширине мембраны 1,27 м + на обрезки 15%
СМР | 2.4 | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа С10–1000–0,7 по стальному оцинкованному каркасу (шаг - 1000 мм) |  | м² | 749.4515
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Профлист С10-1000-0,7 оц (1,160) ГОСТ 24045-2010 |  | м² | 771.935 | [14 empty] | с учетом перерасхода в 3%
З1 | 3 | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Секция 3. Утепление плит перекрытия подполья снизу и ростверка
СМР | 3.1 | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления |  | м² | 654.052
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Кронштейн несущий КР 300х50х50х2 оцинкованная сталь |  | шт | 2000.091 | [14 empty] | 2,78 на 1м2, с шагом 600х600 мм, с запасом 10%
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Крепежный профиль Г-образный, КПГ 60х44х1,2 оцинкованная сталь |  | м | 2180.1733 | [14 empty] | с шагом 600 м, с запасом 10%
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Саморез кровельный цинк, с шайбой ЕPDM 4,8*29 |  | шт | 4000.182 | [14 empty] | для крепления 2 шт
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Паронитовая прокладка 50х50х2 |  | шт | 2000.091
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Анкер фасадный 10х80 |  | шт | 2000.091
СМР | 3.2 | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Укладка минераловатных плит на базальтовом волокне, толщиной - 300 мм плиты перекрытия, толщиной - 150 мм ростверк |  | м³ | 158.8323
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Минераловатные плиты на базальтовом волокне (плотность 35кг/м²; λ=0,041 Вт/мх°С) - 150 мм |  | м³ | 69.8332 | [14 empty] | запас до 15%
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Минераловатные плиты на базальтовом волокне (плотность 35кг/м²; λ=0,041 Вт/мх°С) - 150 мм |  | м³ | 69.8332 | [14 empty] | запас до 15%
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Минераловатные плиты на базальтовом волокне (плотность 35кг/м²; λ=0,041 Вт/мх°С) - 150 мм |  | м³ | 39.5197 | [14 empty] | запас до 15%
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Дюбель для теплоизоляции IZO 180 мм |  | шт | 2616.208 | [14 empty] | 4 на 1 м²
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Дюбель для теплоизоляции IZO 350 мм |  | шт | 5232.416 | [14 empty] | 8 на 1 м²
СМР | 3.3 | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Монтаж мембраны ТЕХНОНИКОЛЬ Альфа Проф НГ (или аналога) |  | м² | 654.052
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ Альфа Проф НГ 1,27х55 м |  | м² | 732.5382 | [14 empty] | с учетом нахлёста 12%
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Лента соединительная акриловая 60 мм |  | м | 51.9144 | [14 empty] | при ширине мембраны 1,27 м + на обрезки 15%
СМР | 3.4 | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа С10–1000–0,7 по стальному оцинкованному каркасу (шаг - 1000 мм) |  | м² | 654.052
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Профлист С10-1000-0,7 оц (1,160) ГОСТ 24045-2010 |  | м² | 673.6736 | [14 empty] | с учетом перерасхода в 3%
З1 | 4 | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Секция 4. Утепление плит перекрытия подполья снизу и ростверка
СМР | 4.1 | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления |  | м² | 682.8925
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Кронштейн несущий КР 300х50х50х2 оцинкованная сталь |  | шт | 2088.2853 | [14 empty] | 2,78 на 1м2, с шагом 600х600 мм, с запасом 10%
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Крепежный профиль Г-образный, КПГ 60х44х1,2 оцинкованная сталь |  | м | 2276.3083 | [14 empty] | с шагом 600 м, с запасом 10%
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Саморез кровельный цинк, с шайбой ЕPDM 4,8*29 |  | шт | 4176.5705 | [14 empty] | для крепления 2 шт
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Паронитовая прокладка 50х50х2 |  | шт | 2088.2853
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Анкер фасадный 10х80 |  | шт | 2088.2853
СМР | 4.2 | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Укладка минераловатных плит на базальтовом волокне, толщиной - 300 мм плиты перекрытия, толщиной - 150 мм ростверк |  | м³ | 165.6079
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Минераловатные плиты на базальтовом волокне (плотность 35кг/м²; λ=0,041 Вт/мх°С) - 150 мм |  | м³ | 72.6501 | [14 empty] | запас до 15%
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Минераловатные плиты на базальтовом волокне (плотность 35кг/м²; λ=0,041 Вт/мх°С) - 150 мм |  | м³ | 72.6501 | [14 empty] | запас до 15%
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Минераловатные плиты на базальтовом волокне (плотность 35кг/м²; λ=0,041 Вт/мх°С) - 150 мм |  | м³ | 41.5319 | [14 empty] | запас до 15%
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Дюбель для теплоизоляции IZO 180 мм |  | шт | 2731.57 | [14 empty] | 4 на 1 м²
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Дюбель для теплоизоляции IZO 350 мм |  | шт | 5463.14 | [14 empty] | 8 на 1 м²
СМР | 4.3 | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Монтаж мембраны ТЕХНОНИКОЛЬ Альфа Проф НГ (или аналога) |  | м² | 682.8925
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ Альфа Проф НГ 1,27х55 м |  | м² | 764.8396 | [14 empty] | с учетом нахлёста 12%
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Лента соединительная акриловая 60 мм |  | м | 51.9144 | [14 empty] | при ширине мембраны 1,27 м + на обрезки 15%
СМР | 4.4 | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа С10–1000–0,7 по стальному оцинкованному каркасу (шаг - 1000 мм) |  | м² | 682.8925
МТР |  | Утепление перекрытий | 396/08/24-В-П-АС Лист 7, 62 | Профлист С10-1000-0,7 оц (1,160) ГОСТ 24045-2010 |  | м² | 703.3793 | [14 empty] | с учетом перерасхода в 3%

## подсчет (hidden)
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ул. Восход, г. Салехард, ЯНАО
| №№ | Наименование объектов, видов работ и затрат | Единица измерения | Дог. |  |  | Выполнено работ |  | Выполнено работ |  | Выполнено работ |  | Выполнено работ |  | Итого с начала строительства, в том числе отчетный месяц |  | Остаток по договору
|  |  |  | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) | Стоимость работ (ВСЕГО) руб. без НДС | Период |  | Период |  | Период |  | Период |  | Кол.-во фактически выполненных работ с начала строительства. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, (без ндс), руб. | Количество | Стоимость, (без НДС), руб.
[7 empty] | Количество | Стоимость, (без НДС), руб. | Количество | Стоимость, (без НДС), руб. | Количество | Стоимость, (без НДС), руб. | Количество | Стоимость, (без НДС), руб.
| 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
СМР |  | Укладка плит перекрытия монолитных железобетонных. Секция 1. Этаж 1-4 | шт | 241 | [14 empty] | площадь по низу * высоту |  |  |  |  | 8.55 | м3
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 94 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 3.666
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 31 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.9672
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 10 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.195
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 28.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 1 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.0195
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.15-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 23 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.897
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.12-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 8 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.2496
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.10-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 4 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.078
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 39.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 10 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.39
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 28.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 6 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.234
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 40.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 22 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.6864
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 40.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 3 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.117
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 40.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 4 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.078
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 2-21.15-8К7 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 25 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.975
СМР |  | Укладка плит перекрытия монолитных железобетонных. Секция 2. Этаж 1-4 | шт | 365 | [14 empty] | площадь по низу * высоту |  |  |  |  | 12.3 | м3
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 38 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.482
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 14 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.4368
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 17 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.3315
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 28.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 1 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.0195
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.15-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 51 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.989
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.12-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 27 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.8424
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.10-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 12 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.234
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 28.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 6 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.234
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 40.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 17 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.5304
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 76.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 30 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.936
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 76.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 20 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.78
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 76.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 10 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.195
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 40.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 32 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.248
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 40.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 8 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.156
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 53.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 26 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.014
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 53.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 23 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.7176
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 53.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 7 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.1365
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 2-21.15-8К7 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 26 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.014
СМР |  | Укладка плит перекрытия монолитных железобетонных. Секция 3. Этаж 1-4 | шт | 345 | [14 empty] | площадь по низу * высоту |  |  |  |  | 11.6 | м3
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 48 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 1.4976
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 35 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.365
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 20 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.39
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 28.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 1 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.0195
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.15-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 52 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 2.028
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.12-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 15 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.468
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.10-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 13 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.2535
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 28.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 6 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.234
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 76.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 7 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.2184
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 76.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 5 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.195
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 76.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 13 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.2535
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 53.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 59 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 2.301
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 53.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 28 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.8736
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 53.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 9 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.1755
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 2-21.15-8К7 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 34 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.326
СМР |  | Укладка плит перекрытия монолитных железобетонных. Секция 4. Этаж 1-4 | шт | 318 | [14 empty] | площадь по низу * высоту |  |  |  |  | 10.82 | м3
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 35 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 1.092
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 45 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.755
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 63.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 19 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.3705
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 28.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 1 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.0195
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.15-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 51 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.989
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.12-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 17 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.5304
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 19.10-8 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 16 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.312
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 28.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 6 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.234
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 76.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 30 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.936
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 76.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 10 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.39
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 53.15-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 43 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 1.677
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 53.12-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 16 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 16 | 0.0312 | 0.4992
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 53.10-12.5 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 6 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 10 | 0.0195 | 0.117
МТР |  | Плита перекрытия ПБ 2-21.15-8К7 железобетонная по ГОСТ 9561-2016 | шт | 23 | [14 empty] | количество * вес за 1 ед * перерасход 3% | 0.15 | 0.013 | 20 | 0.039 | 0.897

## для работ (hidden)
Вид/подвид работ Управленческого учета
Изыскательские работы
Проектные работы
Экспертиза проектной документации
Испытание свай
Демонтажные работы
Вертикальная планировка
Устройство ограждения СП
Устройство временных зданий, сооружений и проездов
Электроснабжение, освещение, интернет и видеонаблюдение СП
Свайные основания
фундаменты (ростверки, плиты)
Термостабилизаторы
Каркас
Стены (наружные, несущие)
Перекрытия
Утепление перекрытий
Огнезащита
Кровля
Окна
Перегородки
Фасад
Двери наружные
Стяжка
Черновая
Чистовая
Двери внутренние
Ограждения
Газоснабжение
Вентиляция
Отопление
Водоснабжение
Электроснабжение
Канализация
Слаботочные сети
Подъемные механизмы
Газоснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение
Электроснабжение
Канализация
Освещение
Конвертовка и отмостка
Проезды и тротуары
Детские спортивные площадки, МАФы, ограждения
Озелениение
Ограждение
МГН
Прочие
Технологическое оборудование