## ГПР
Приложение № 2 к Договору субподряда № ___________ от ____.____.202__ г.
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект: "Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ул. Восход, г. Салехард, ЯНАО"
Вид работ: Утепление плит перекрытия подполья снизу и ростверка
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Объем работ | 2026
|  |  |  | Май |  | Июнь
|  |  |  | 15-21 | 22-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-31 | 15-21 | 22-31
Секция 1
1 | Утепление плит перекрытия подполья снизу и ростверка | м² | 513.8235
Секция 2
2 | Утепление плит перекрытия подполья снизу и ростверка | м² | 749.4515
Секция 3
3 | Утепление плит перекрытия подполья снизу и ростверка | м² | 654.052
Секция 4
4 | Утепление плит перекрытия подполья снизу и ростверка | м² | 682.8925
| Минимальное количество работников на строительной площадке |  |  | 4 - 6
Субподрядчик: ООО "" Генеральный директор _______________/ м.п. |  |  | Подрядчик: ООО "ССК" Генеральный директор __________________ /Анисимов Е.Г./ м.п.